## 编程任务总表
序号 | 阶段 | 优先级 | 模块名称 | 功能描述 | 具体操作步骤 | 技术参数/接口规范 | 关联文档章节
1 | 阶段1:通信层 | P0 | BLE通信模块 | 实现设备与小程序的双向BLE通信，包括GATT服务、命令/数据帧格式、断连检测 | 1. 实现FFE1 GATT Service (Write+Read, 33字节命令) 2. 实现FFE4 GATT Service (Read+Notify, 17字节状态) 3. 解析FFE1写入的33字节: IO1~IO5各6字节(R/G/B/W+时间) + 总时间2B + 校验1B 4. 封装FFE4上报的17字节: PD1~PD7各2B + VBAT 2B + 校验1B 5. 校验算法: 所有字节求和取低8位 | Service UUID: FFE0-FFE9; 命令帧格式: 2B长度+1B命令ID+nB载荷+2B CRC; 数据帧: 1B类型+1B区域ID+14B PD值; 断连超时: 200ms | 通信协议_协议简述.docx; 三、3.4
2 | 阶段2:预处理 | P0 | 上电自检与环境校准 | 设备上电后自检所有硬件模块，校准环境光底噪，检测强光饱和 | 1. GPIO检测各传感器就绪状态(温度、PD×7、LED×72、BLE、Flash) 2. 灭灯状态下7路PD各采样100次取中值→存入校准缓存 3. 检测ADC是否≥4095→强光饱和→阻止扫描 4. 上报自检+校准结果 | PD采样: 100次取中值; 强光阈值: ADC≥4095; 检测项: 温度/PD/LED/BLE/Flash | 三、全局安全规范; 三、3.1; 十、完整流程第1-2步
3 | 阶段2:预处理 | P0 | 贴合检测 | 扫描前检测设备是否贴合脸部，贴合通过才允许扫描 | 1. 微弱脉冲光(≤10%)打底预检 2. 读取7路PD值，检查是否ADC≥4095饱和 3. 单PD区域饱和→该区域未贴合; ≥2区域未贴合→FITTING_FAIL 4. 通过后进入正式贴合检测: 7路中≥5路ADC < LOW_LIGHT_THRESHOLD 5. 通过→允许扫描; 不通过→上报FITTING_FAIL | 判定条件: 7路PD中≥5路被遮挡; LOW_LIGHT_THRESHOLD: 待标定; 扫描前必须通过贴合检测 | 四、4.1; 十、第3步
4 | 阶段3:扫描诊断 | P0 | 多光谱序贯扫描 | 按顺序执行红光→紫外光→黄光→红外光四色扫描，每色采集7路PD，共28组数据 | 1. 设备端写IO寄存器控制LED: 依次设为红光→紫外光→紫外光→暖光 各50%亮度(PWM=128) 2. 每光色等待50ms ADC稳定后，从ADC寄存器读取7路PD值 3. 顺序执行: 写IO红光→读PD→写IO紫外光→读PD→写IO紫外光→读PD→写IO暖光→读PD 4. 缓存28组PD数据(4波长 × 7路PD) 无需BLE交互，全部在设备端MCU内部完成。 设备端写完一次IO配置后，小程序可通过FFE4读取各光色下的PD值。 | 扫描顺序: 红光→紫外光→紫外光→暖光; 亮度: 128/255(50%); 稳定时间: 50ms; 数据: 28组ADC值 | 五、设备端多光谱序贯采集逻辑; 七、7.1
5 | 阶段3:扫描诊断 | P0 | PD数据上报与IDLE待机 | 将28路PD数据通过BLE上报小程序，上报完成后无条件进入IDLE状态 | 1. 28组PD数据缓存在设备端MCU内存中 2. 小程序主动读取FFE4获取17字节状态: PD1~PD7(14B) + VBAT(2B) + 校验(1B) 3. 小程序轮询频率: 每秒1次 4. 设备端在所有LED关停后置状态=IDLE(PD值回底噪) 5. 小程序通过检测PD值回底噪+IO=0判定IDLE状态 | 诊断规则: NR_X最高(异常吸收率最大)→该光谱对应病症; 三级分级: 轻度NR>0.05/中度NR>0.15/重度NR>0.30; 匹配表: Table 8(6种模式参数); 指令格式: 区域掩码1B+模式5B+强度5B+时长5B | 通信协议_协议简述.docx; 六、数据上报与IDLE待机
6 | 阶段4:诊断匹配(小程序) | P1 | 多光谱诊断与方案匹配 | 接收28路PD数据，按5区域聚合→4光谱比较→判定病症→匹配治疗方案 | 1. 通过FFE4读取7路PD值, 按5区域映射关系聚合Zone_R/G/B/W 2. 对比各区域4光谱PD值(最低=最吸收=对应病症) 3. 三级严重度分级(轻度/中度/重度) 4. 根据诊断结果匹配护理模式+强度+时长 5. 生成差异化治疗指令下发设备 | 诊断规则: Zone_X最低→该光谱对应病症; 三级分级: 基于PD绝对值阈值; 匹配表: Table 8(6种模式参数); 指令格式: 区域掩码1B+模式5B+强度5B+时长5B | 七、7.1-7.3; 九、Table 8
7 | 阶段5:光疗执行 | P0 | 分区差异化光疗 | 解析小程序治疗指令，按区域独立控制LED输出，计时自动停机 | 1. 小程序构造33字节命令写入FFE1 2. 命令格式: IO1~IO5各6字节(红光/紫外光/紫外光/暖光强度各1B + 工作时间2B) + 总时间2B + 校验1B 3. 每个IO独立控制: 可设不同光色、不同强度、不同时长 4. 设备端解析FFE1写入后, 按各IO参数驱动LED PWM 5. 倒计时归零后自动清零所有IO寄存器, 停止发光 | 命令: 33B写入FFE1; IO格式: R(1B)+G(1B)+B(1B)+W(1B)+Time(2B); 总时间≤600s; 校验: 求和取低8位 | 通信协议_协议简述.docx; 七、7.4; 九、Table 8-9
8 | 阶段6:安全机制(贯穿) | P0 | 安全保护系统 | 全流程实时保护：离肤检测、过温保护、BLE断连保护、HW故障锁定 | 1. 100ms防抖离肤: 20ms×5次连续采样ADC突增→关灯 2. 42°C过温: 实时读温度→≥42°C→紧急关灯+锁定 3. 200ms断连: 连接超时→硬中断关灯→Flash缓存断点 4. HW故障: 任何模块异常→全局禁止操作 5. PD异常过滤: ADC=0/4095/接近噪声→标记无效 8. 协议层面: FFE4 VBAT字段监控电池电压→低电量判定 9. 协议层面: FFE4 PD值异常→离肤/摘面罩判定 | 离肤: ADC突增持续100ms; 过温: 42°C锁定; 断连: 200ms超时; PD有效: [noise+10, 4090]; 必须零容错 | 三、3.2-3.6; 十、第5步安全启动
9 | 阶段7:数据持久化 | P1 | 治疗数据存储与上报 | 治疗完成后固化数据到Flash，通过BLE全量上报 | 1. 治疗结束/断连时，固化数据到Flash 2. 数据格式: 时间戳+模式掩码+区域掩码+时长+能量+状态 3. 全量数据通过BLE组包上报 4. 断电后恢复时读取Flash恢复状态 | Flash结构: TREATMENT_RECORD{timestamp, mode_mask, zone_mask, duration, energy, status}; 断点每分钟自动保存 | 八、8.2
10 | 阶段8:测试验收 | P2 | 单元测试+集成测试+验收 | 实现18个UT、14个IT，按三级验收标准判定 | 1. 实现UT-001~018 (校准/诊断/安全/状态机等) 2. 实现IT-001~014 (全链路/BLE通信/多区治疗等) 3. 按三级判定: 完全通过/条件通过/不通过 | 验收标准详见Table 13; UT/IT用例详见Table 11-12 | 十三、测试集(Table 11-12); 十四、验收标准(Table 13)

## 测试用例清单
编号 | 类型 | 名称 | 测试内容 | 优先级
UT-001 | UT | 底噪校准 | 灭灯状态7路PD各采样100次取中值，验证校准缓存数据正确 | P0
UT-002 | UT | 强光饱和拦截 | ADC≥4095时验证系统阻止扫描并上报错误 | P0
UT-003 | UT | 贴合检测 | 7路PD中≥5路低于阈值判定贴合，否则上报FITTING_FAIL | P0
UT-004 | UT | 红光扫描 | 红光50% PWM=128，50ms稳定后采集7路ADC，验证数据有效性 | P0
UT-005 | UT | 紫外光扫描 | 紫外光50% PWM=128，50ms稳定后采集7路ADC，验证数据有效性 | P0
UT-006 | UT | 黄光扫描 | 黄光50% PWM=128，50ms稳定后采集7路ADC，验证数据有效性 | P0
UT-007 | UT | 红外扫描 | 红外光50% PWM=128，50ms稳定后采集7路ADC，验证数据有效性 | P0
UT-008 | UT | PD数据上报 | 28组ADC按4包×15B格式通过BLE Notify发送，验证完整性 | P0
UT-009 | UT | IDLE状态机 | 上报完成后DEVICE_STATUS=IDLE，仅响应STATUS_QUERY/CANCEL/DISCONNECT | P0
UT-010 | UT | 离肤保护 | ADC突增持续100ms(20ms×5次)触发关灯，验证防抖逻辑 | P0
UT-011 | UT | 过温保护 | 温度≥42°C时紧急关灯+锁定，验证不可自动恢复 | P0
UT-012 | UT | 断连保护 | BLE连接超时200ms触发硬中断关灯，验证Flash断点缓存 | P0
UT-013 | UT | HW故障锁定 | 任意硬件模块异常时全局禁止操作，验证锁定状态 | P1
UT-014 | UT | PD异常过滤 | ADC=0或4095或接近噪声时标记无效，不影响有效数据 | P1
UT-015 | UT | 指令解析 | 解析区域掩码+模式+强度+时长指令，验证字段正确性 | P0
UT-016 | UT | PWM输出映射 | 9级强度百分比→BLE值→PWM映射表准确性验证 | P0
UT-017 | UT | 倒计时停机 | 最长10分钟倒计时，到0自动关灯触发固化，验证精度 | P0
UT-018 | UT | Flash固化 | 治疗记录写入Flash并读出，验证timestamp/mode/zone/duration/energy/status | P1
IT-001 | IT | 全链路上电→扫描→诊断→治疗→固化 | 完整执行上电自检→校准→贴合→4色扫描→上报→诊断→治疗→固化全流程，验证状态机转换正确 | P0
IT-002 | IT | BLE通信稳定性 | 频繁连接/断开100次，验证GATT服务稳定性和断连检测可靠性 | P0
IT-003 | IT | 多分区独立治疗 | 5区域不同模式+强度+时长同时治疗，验证独立PWM控制和倒计时互不干扰 | P0
IT-004 | IT | 离肤→恢复治疗 | 治疗中离肤→自动暂停→重新贴合→恢复治疗，验证状态正确切换 | P0
IT-005 | IT | 过温→锁定→不可恢复 | 加热至42°C验证紧急关灯+锁定且温度下降后不可自动恢复 | P0
IT-006 | IT | 断连→数据缓存→重连上报 | 治疗中断连→Flash缓存断点→重连后从断点继续并上报缓存数据 | P1
IT-007 | IT | 连续多次扫描不卡死 | 连续执行扫描-上报-待机循环100次，验证无内存泄漏或死锁 | P1
IT-008 | IT | 异常PD数据容错 | 混入ADC=0/4095/噪声数据，验证过滤逻辑不影响诊断正确性 | P1
IT-009 | IT | IDLE状态阻塞非治疗指令 | IDLE状态下发STATUS_QUERY/CANCEL/DISCONNECT应响应，其他命令应拒绝 | P0
IT-010 | IT | 最大10分钟治疗强制停机 | 设置10分钟时长验证强制停机+固化触发，边界测试10min+1s | P0
IT-011 | IT | Flash断电恢复 | 治疗中模拟断电→上电后从Flash读取恢复状态，验证数据完整性 | P1
IT-012 | IT | 压力测试：24h连续运行 | 连续运行24h，每30分钟执行一次全链路流程，验证长时间稳定性 | P2
IT-013 | IT | 多光谱诊断准确性 | 使用已知反射率测试卡模拟5区域4光谱，验证诊断病症匹配正确率≥95% | P1
IT-014 | IT | 指令边界值测试 | 指令中各字段填边界值(0xFF/0x00/超长)，验证解析鲁棒性 | P2

## 技术参数速查表
参数名称 | 值 | 说明
FFE1命令长度 | 33字节 | IO1~IO5各6B + 总时间2B + 校验1B
FFE4状态长度 | 17字节 | PD1~PD7各2B + VBAT 2B + 校验1B
IO数量 | 5 (IO1~IO5) | 左脸颊/右脸颊/额头/下巴/鼻部
PD数量 | 7 (PD1~PD7) | 光电二极管传感器
校验算法 | 求和取低8位 | (Byte1+...+ByteN) & 0xFF
VBAT范围 | 0~65535 | 单位mV, 例如3700=3.7V
光谱扫描稳定时间 | 50ms | 每色扫描等待ADC稳定
扫描亮度 | 50% (PWM=128) | 诊断扫描通用亮度
离肤检测采样间隔 | 20ms | 防抖积分窗
离肤判定次数 | 5次连续(=100ms) | 防抖
过温阈值 | 42°C | 紧急关灯+锁定
BLE断连超时 | 200ms | 硬中断
PD有效范围 | [noise+10, 4090] | 0/4095标记无效
最大治疗时长 | 10分钟 | 系统硬限制
7路PD→5区域映射 | 待硬件确定 | 区域聚合规则
LOW_LIGHT_THRESHOLD | 待标定 | 贴合检测阈值
PD强光饱和 | ADC=4095 | 阻止扫描
强度表9级 | 20%/30%/40%/50%/55%/62%/70%/83%/100% | 对应BLE值51/77/102/128/140/158/179/212/255
各光谱判定阈值TH_X | 0.10(初始值) | 需临床数据标定，各光谱可独立配置
复合光判定阈值TH_MIX | 0.10 | 四光谱NR最大差值<此值→复合治疗
离肤摘面罩检测 | 7路PD同时ADC≥4095 | 1秒暂停，60秒未戴回→IDLE
低电量降级阈值 | <10% | 峰值自动降55%
低电量强制IDLE | <5% | 强制停机关灯
过温保护方式 | 硬件强制切断 | 2颗NTC冗余，不依赖软件
炎症红光降幅 | 降至60% | 泛红检测时自动调整
炎症限时 | ≤8分钟 | 泛红检测时自动调整
3-PD聚合算法 | 几何平均 | 剔除奇异值(±3σ)